目录

前言	3

1.项目及项目区概况	5

1.1项目概况	5

1.2项目区概况	11

2.水土保持方案和设计情况	14

2.1主体工程设计	14

2.2水土保持方案	14

3.水土保持方案实施情况	15

3.1水土流失防治责任范围	15

3.2弃渣场设置	18

3.3取土场设置	18

3.4水土保持措施总体布局	18

3.5水土保持设施完成情况	19

3.6水土保持投资完成情况	29

4.水土保持工程质量	35

4.1质量管理体系	35

4.2各防治分区水土保持工程质量评定	36

4.3弃渣场稳定性评估	41

4.4总体质量评价	41

5.项目初期运行及水土保持效果	42

5.1初期运行情况	42

5.2水土保持效果	42

5.3公众满意度调查	47

6.水土保持管理	49

6.1组织领导	49

6.2规章制度	49

6.3建设管理	49

6.4水土保持监测	50

6.5水土保持监理	52

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况	55

6.7水土保持补偿费缴纳情况	55

6.8水土保持设施管理维护	55

7.结论	56

7.1 结论	56

7.2遗留问题安排	57

8.附件及附图	59

# 前言

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿为新建矿井，位于国家规划的十三个大型煤炭基地之晋中基地西山矿区内，隶属于山西金地煤焦有限公司。

赤峪煤矿具体位于吕梁市文水县县城西侧约2km处，西距吕梁市约113km，东北距山西省省会太原市约76 km。行政区划属文水县凤城镇、开栅镇和马西乡管辖。

赤峪煤矿是文水县境内最大的、惟一的大型矿井。矿区东邻文水县城，307国道及夏汾高速公路从矿区东侧通过，太中银铁路从东南侧6km处通过，交通便利。

该矿井田东西宽约1.5-5.1km，南北长约11.5km，井田面积41.6km²，井田地理坐标为东经111°55′30″～112°03′00″，北纬37°24′00″～37°30′15″，范围由9个拐点坐标组成。煤炭资源量为5.02亿t， 设计开采2、3、4、6、8+9号煤层，规划矿井生产规模为300万t/a，生产服务年限为58.3a。采用立井开拓方式，采煤方法为走向长壁综采放顶煤开采。

本次项目建设内容主要包括：工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线。

本项目总投资14.77亿元。其中：其中土建投资2.08亿元。

本矿井建设工期为46个月，于2015年1月开工建设，2018年10月基建结束。

2007年3月，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿委托山西汾水水保工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2007年5月编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（送审稿）》，2007年5月20日在山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2007年6月完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2007年6月21日，山西省水利厅以晋水保【2007】348号文对《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

2015年1月，受山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司、山西恒达晟水利工程有限公司分别承担本工程水土保持监测、监理工作，于2018年10月编制完成水土保持监测总结报告、水土保持监理总结报告。

本次验收中，验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持工程措施实施质量。通过竣工验收资料显示：水土保持工程措施共划分为8个单位工程，49个分部工程，365个单元工程，全部为合格，具备正常运行条件。

# 1.项目及项目区概况

## 1.1项目概况

### 1.1.1地理位置

赤峪煤矿具体位于吕梁市文水县县城西侧约2km处，西距吕梁市约113km，东北距山西省省会太原市约76 km。行政区划属文水县凤城镇、开栅镇和马西乡管辖。

赤峪煤矿是文水县境内最大的、惟一的大型矿井。矿区东邻文水县城，307国道及夏汾高速公路从矿区东侧通过，太中银铁路从东南侧6km处通过，交通便利。

### 1.1.2主要技术指标

该矿井田东西宽约1.5-5.1km，南北长约11.5km，井田面积41.6km²，井田地理坐标为东经111°55′30″～112°03′00″，北纬37°24′00″～37°30′15″，范围由9个拐点坐标组成。煤炭资源量为5.02亿t， 设计开采2、3、4、6、8+9号煤层，规划矿井生产规模为300万t/a，生产服务年限为58.3a。采用立井开拓方式，采煤方法为走向长壁综采放顶煤开采。

### 1.1.3项目投资

本项目总投资14.77亿元。其中：其中土建投资2.08亿元。

### 1.1.4项目组成及布置

根据已批复的水保方案，本项目组成包括工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线等。

（一）工业场地

(1)工业场地选址

赤峪矿井工业场地选择在文水县城西侧、井田东部边界的土堂村村西山坡处。场地西高东低，标高在870m~817.5m之间，东西平均坡度为20%左右，靠山侧达到43%~45%，南北坡度平缓,基本为平坡。工业场地总占地面积18.98hm²，按照平面布置原则，考虑到地形、地貌等特点，根据现场实际情况及高速公路对工业场地的影响，将工业场地布置为狭长状，东西宽约为160m，南北长约为1100m。场区按生产工艺流程及功能要求，划分为以下几个功能分区:

a.行政福利区，位于场区中南部，布置有:办公楼、招待所及培训中心、食堂及活动中心,单身宿舍(12层)等。其间还设有楼前广场、停车场、休闲娱乐场地及绿化美化设施等。对外出入口主要设置于本区东侧,便于与其他功能区的联系。

b.辅助生产区，位于工业场地北部,行政福利区北侧。主要布置有:提升机房、副立井井口房,空气加热室,联合建筑(任务交待室,浴室,灯房等)、机修车间、器材库、内燃机车库,木材加工房、消防材料库及油脂库等主要建筑物以及窄轨铁路，临时堆放场地等，高位翻车机房及矸石仓位于工业场地北部，副井井。口房北侧。该区靠近行政福利区，为副井人员、材料、设备等的井上下联系及材料、设备的装卸创造了便利的条件。

c.生产区，位于工业场地西部及南部，辅助生产区西侧及行政福利区南侧。主要布置有:主井井口房，空气加热室、井下水处理站、筛分车间、原煤储煤仓、转载点及相互联系的胶带输送机走廊等设施。

d.其它，35kV变电站位于工业场地北部，副井井口房北侧，进出线方便;救护队及汽车库位于工业场地中部，单身宿舍北侧。沿工业场地东侧设置7.0m宽的主要交通干道, 整个场区主要设置两个出入口，分别位于场地东南侧和东北侧。工业场地紧靠山坡，坡面汇水对场区有直接影响，故在场地靠山坡一侧及南北两侧设周边截水沟，配合设于工业场区底部的两道地下暗涵将山坡汇水排入场区东侧的自然冲沟内。其中位于场地南侧的暗涵为砼盖板涵，宽1.6m,高1.5m;位于场地中部的暗涵为钢筋砼园管，直径为1500mm。地下暗涵及场地周边排水沟的设置可解决工业场地两侧及山坡来水的排泄,同时也可解决场区的防洪问题。

（二）风井场地

风井场地位于工业场地北侧，约200余米的章多沟沟口附近，南侧靠沟，西侧临山坡，地势西高东低，标高在820.00-840.00m左右。场地主要布置有:回风井、通风机房、值班室及配电室，空气压缩机站等设施。竖向设计为平坡式。根据场地地形地貌情况，回风井井口标高为825.00m。场内运输方式为道路运输方式。道路路面宽4.0m,最小曲线半径为6.0m。出工业场地与现有道路连接后向东与307国道相连。场地雨水采用明沟排水方式，能迅速将场区雨水排至场内道路排水明沟后，汇入场外冲沟。风井场地占地面积1.62hm²。

（三）爆炸材料库

矿井地面爆炸材料库位于工业场地西侧的沟谷中，直线距离约2km。 其内布置有:炸药库(25t)(两座)和雷管库(12.5万发)一座，同时还设置雷管试验编号领取室、消防、配电、警卫及宿舍联合建筑、水份分析、保管、食堂厨房及宿舍联合建筑、岗楼，厕所等。控制标高在1100.00m~1110.00m之间。各建、构筑物间均严格满足其最小安全距离之规定，炸药库及雷管库均设置防护土堤，以保证其安全。同时，在其四周设置不低于2.5m高的实体围墙，其内设置4.0m宽道路,以满足炸药装卸和消防安全。爆炸材料库占地为2.55hm²。

（四）排矸场

排矸场地位于矿井工业场地西北侧的章多沟的一条支沟内，距工业场地约1.0km。占地面积4.52hm²，平均填高52m，有效容量65万m³，可满足矿井建设期及生产期弃渣、矸石5年的需要。

排矸场具有如下特点:主沟道长0.8km,沟道断面呈“V”字型，沟底纵坡约20%左右，表层为上更新统(Q3)黄色亚砂土，底部夹砂砾石层，厚0-13.0m，平均6.00m。筑坝后可形成较大的贮矸库容。根据地质勘测资料,排矸场位于丘陵沟壑区,该处河谷宽度40-300m，整个排矸场范围的边坡较缓，岸坡的稳定条件较好。排矸场范围的汇水面积很小，从整体上看地质条件尚好。

（五）场外道路

1)进场公路

该公路自矿井工业场地南大门起，向东后折向南布线，后又折向东利用既有通道下穿夏汾高速公路后继续行进，相接于307国道。路线全长0.8km，该进场公路按厂外二级公路标准设计，路面宽度7.0m，沥青混凝土路面，最小曲线半径100m，最大纵坡5%，公路总用地2.2hm²。

2)货运公路

该公路自矿井工业场地北大门起，向东后折向南布线，后又折向东利用既有通道下穿夏汾高速公路后继续行进，相接于307国道。路线全长0.9km，该公路按厂外二级公路标准设计，路面宽度7.0m，沥青混凝土路面，最小曲线半径100m，最大纵坡5%，公路总用地2.15hm²。

3)爆炸材料库公路

爆炸材料库位于矿井工业场地西侧的自然冲沟内,爆炸材料库公路沿既有乡村道路向东布线，后相接于307国道，路线长3.4km。该公路按厂外四级公路标准设计，路面宽度3.5m，砂石路面，最小曲线半径60m，最大纵坡6%，公路总用地4.2hm²。

4)运矸道路

该道路为矿井工业场地与排矸场的连接道路，全长1.02km。位于矿井工业场地北侧的章多沟内，主要承担矿井运送废弃矸石的任务。公路总用地1.61hm²。

（六）供水管线

在矿井工业场地附近约350m处,现有一条引自文峪河水库的水渠，在水渠旁边建设一座取水泵站，泵站内设两台水泵，将水送至工业场地生活水处理站的调节池。处理后的水质能够达到现行生活饮用水标准的要求。占地面积0.32hm²，全为临时占地。

（七）排水管线

生活污水主要来源于职工公寓、办公楼、食堂、联合建筑等。食堂污水含油脂较多，设隔油池进行预处理，卫生间排水主要成分为有机物及悬浮杂质。工业场地不设置污水处理站，生活污水经厂区排水管网汇集到集水井内，再出污水泵提升统一排入距工业场地2km的文水县城污水管网，最后排至污水处理厂集中处理。占地面积1.44hm²，全为临时占地。

（八）输电线路

矿井两回电源线路采用架空线路,取自龙泉110kV 变电站35kV不同母线段,导线型号LGJ-185,线路长度约3.1km。占地面积0.63hm²，其中塔基占地0.03 hm²，其余全为临时占地。

### 1.1.5施工组织及工期

本项目土建施工标段划分为工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线八个标段。

根据已批复的水土保持方案，项目计划工期为： 2007年10月开工，2010年9月完工，建设总工期为36个月；但在实际建设过程中，工程于2015年1月开工，于2018年10月完工，建设总工期为46个月。

### 1.1.6土石方情况

建设期实际产生的土石方量共计76.25万m³，其中挖方56.2万m³，填方20.05万m³，弃方36.15万m³。

### 1.1.7征占地情况

项目建设区占地面积为40.22hm²，其中永久占地34.83hm²，临时占地3.00hm²。占地类型为：工业用地、其他草地。

| 表1-1 | 工程占地表 单位：hm² |
| --- | --- |
| 项目名称 | 占地面积 | 永久占地 | 临时占地 | 占地类型 |
| 工业场地 | 18.98 | 18.98 |  | 工业用地 |
| 风井场地 | 1.62 | 1.62 |  |  |
| 爆破材料库 | 2.55 | 2.55 |  |  |
| 场外道路 | 10.16 | 10.16 |  |  |
| 供电线路 | 0.63 |  | 0.63 |  |
| 供水管线 | 0.32 |  | 0.32 |  |
| 排水管线 | 1.44 |  | 1.44 | 其他草地 |
| 排矸场 | 4.52 | 1.52 | 3.00 | 其他草地 |
| 合 计 | 40.22 | 34.83 | 5.39 |  |

### 1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目无移民安置和专项设施改（迁）建情况。

## 1.2项目区概况

### 1.2.1自然条件

（1）地形地貌

赤峪井田位于太原西山煤田的西南部，东社矿区的西南端，煤田西缘断裂带与东缘断裂带（清交大断裂带）的收敛部位，评估区跨越清交大断裂的次生断裂。主体构造为轴向北东的不对称向斜（东社向斜），局部发层倾角西部陡，为10°～35°，边缘达45°～85°，局部倒转；东部缓，为5°～25°，中南部陡，为15°～25°，北部较缓，为10°-13°。

（2）水文、气象

本区位于北半球中纬度内陆地带，为暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季多风并干旱，夏季炎热少雨；秋季短暂凉爽，冬季干燥且寒冷。据文水气象站多年统计资料，年平均气温7-9℃，最低月平均气温为-8℃（一月），极端最低气温为-22℃，最高月平均气温为20-22℃（七月），极端最高气温为38℃。年平均降水量500-600mm，降雨主要集中在7-9月（占年降雨量的60%左右），年平均蒸发量2000mm。气象部门长期观测表明，当地实测最大24小时降雨量137.5mm，1小时最大降雨量为46.9mm。平均无霜期183天，最大冻土深度为70-80mm，一般结冰期在10月下旬至翌年3月中旬。区域主导风向为南风，年均风速为2.5m/s，最大风速为24m/s。

本矿井田区水系属于黄河水系，汾河从本井田东侧自北向南流过，区内主要支流有流经本井田北侧的文峪河。

文峪河发源于交城县关帝山，流入文水县开栅镇有文峪河水库，出山进入文水平川向南流经凤城、北张、槽头等乡镇入汾阳市，文水县境内全长29km，河宽平均80m左右，平均河道纵坡1/2000，最大洪水流量700m³/s（1959年记载），河流清水流量年均在2m³/s左右。文峪河常年有流水，自西北向东南从井田北侧流过，水流量受上游文峪河水库的控制。

矿区较大的沟谷有章多沟、靛头沟和中渠沟，3条大沟皆发源于本区西部边缘山地，碳酸盐岩及前寒武变质岩中，呈北西—南东向平行斜穿井田，区内地表水均汇集于这3条大沟流入平原区，然后汇入文峪河。平常为干沟，雨季有水流，暴雨后可形成急流，造成短时间洪水。

（3）土壤、植被

项目区土壤可分为2个土类，分别为栗褐土和淡栗褐土。

项目区内及周边的植被以灌草植被为主，其次为针叶林及农田。

灌草分布在低山、丘陵山坡、山谷水分条件较差的地方，种类为荆条、酸枣、白羊草等。总覆盖度为30％～50％，群落中的灌木层分盖度为15％左右。散生灌木以荆条、酸枣为主，其次常见的还有本氏木兰、杠柳、三裂绣线菊、美丽胡枝子等，灌木高30～120cm。草本层建群种主要为白茅草，分盖度10％～60%，高5～30cm。常见的伴生种有委陵菜、阴行草、荩草、黄背草、异叶败酱、苔草、铁杆蒿等。

针叶林分布在区内的低山、丘陵上部，主要树种为侧柏。

农田植被分布在矿区境内的低山、丘陵东南侧山脚平地上。主要种类有玉米、谷子、豆类等以及一些蔬菜，其中大部分是旱地。由于缺乏灌溉条件，加之气候干旱，旱作农田土壤既缺少水分又缺少养分，完全依赖自然气候，农业产量低而不稳，农田生态系统十分脆弱。

### 1.2.2水土流失及防治情况

本项目属建设生产类项目，水土流失类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度为中度。根据山西省土壤侵蚀分区图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），土壤容许流失量为1000t/km².a。项目区位于山西省水土流失重点监督区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设类项目水土流失防治标准二级标准。

# 2.水土保持方案和设计情况

## 2.1主体工程设计

2007年4月，中煤邯郸设计工程有限责任公司编制了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿可行性研究报告》。

## 2.2水土保持方案

2007年3月，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿委托山西汾水水保工程咨询有限公司进行本项目的水土保持方案报告书编制工作，并于2007年5月编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（送审稿）》，2007年5月20日在山西省水土保持监测中心在太原召开会议，对《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（送审稿）》进行了评审，并形成送审稿修改意见，根据该意见对该方案进行了修改，于2007年6月完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（报批稿）》；2007年6月21日，山西省水利厅以晋水保【2007】348号文对《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书（报批稿）》进行了批复。

## 2.3水土保持方案变更

本项目对照水利部办公厅文件办水保【2016】65号文《生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》的通知，本项目无重大变更。

## 2.4水土保持后续设计

2018年5月，建设单位编制了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿排矸场综合治理方案》。

# 3.水土保持方案实施情况

## 3.1水土流失防治责任范围

### 3.1.1方案批复的水土流失防治责任范围

根据已批复的水土保持方案，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程施工期发生的防治责任范围为52.34hm²，项目建设区40.22hm²，直接影响区为12.12hm²。方案确定的水土流失防治责任范围见表3-1。

| 表3-1 | 方案确定的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 20.98 | 18.98 | 2 | 18.98 |
| 2 | 风井场地 | 1.9 | 1.62 | 0.28 | 1.62 |
| 3 | 爆破材料库 | 3.01 | 2.55 | 0.46 | 2.55 |
| 4 | 场外道路 | 13.83 | 10.16 | 3.67 | 10.16 |
| 5 | 供电线路 | 2.18 | 0.63 | 1.55 | 0.63 |
| 6 | 供水管线 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 0.32 |
| 7 | 排水管线 | 2.44 | 1.44 | 1 | 1.44 |
| 8 | 排矸场 | 7.5 | 4.52 | 2.98 | 4.52 |
| 合计 | 52.34 | 40.22 | 12.12 | 40.22 |

### 3.1.2实际发生的水土流失防治责任范围

根据对主体工程征占地资料及竣工资料查阅，并结合监测单位实测结果分析，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程施工期实际发生的防治责任范围为40.22hm²，其中，项目建设区面积40.22hm²，直接影响区面积0hm²；扰动土地面积40.22hm²。施工期实际防治责任范围监测结果见表3-2。

| 表3-2 | 实际发生的水土流失防治责任范围、扰动土地面积 |
| --- | --- |
| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 项目建设区 | 直接影响区 |  |
| 1 | 工业场地 | 18.98 | 18.98 | 0 | 18.98 |
| 2 | 风井场地 | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.62 |
| 3 | 爆破材料库 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.55 |
| 4 | 场外道路 | 10.16 | 10.16 | 0 | 10.16 |
| 5 | 供电线路 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 6 | 供水管线 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 |
| 7 | 排水管线 | 1.44 | 1.44 | 0 | 1.44 |
| 8 | 排矸场 | 4.52 | 4.52 | 0 | 4.52 |
| 合计 | 40.22 | 40.22 | 0 | 40.22 |

### 3.1.3水土流失防治责任范围、扰动面积变化分析

由表3-3可知，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程施工期实际发生防治责任范围较方案减少了12.12hm²；施工期实际扰动面积较方案不变。

表3-3   防治责任范围、扰动面积变化分析表

| 序号 | 防治分区 | 防治责任范围（hm²） | 扰动土地面积（hm²） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案确定 | 监测结果 | 增减情况 | 方案预测 | 监测结果 | 增减 情况 |
|  |  | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 | 小计 | 项目 建设区 | 直接 影响区 |  |  |  |
| 1 | 工业场地 | 20.98 | 18.98 | 2 | 18.98 | 18.98 | 0 | -2 | 0 | -2 | 18.98 | 18.98 | 0 |
| 2 | 风井场地 | 1.9 | 1.62 | 0.28 | 1.62 | 1.62 | 0 | -0.28 | 0 | -0.28 | 1.62 | 1.62 | 0 |
| 3 | 爆破材料库 | 3.01 | 2.55 | 0.46 | 2.55 | 2.55 | 0 | -0.46 | 0 | -0.46 | 2.55 | 2.55 | 0 |
| 4 | 场外道路 | 13.83 | 10.16 | 3.67 | 10.16 | 10.16 | 0 | -3.67 | 0 | -3.67 | 10.16 | 10.16 | 0 |
| 5 | 供电线路 | 2.18 | 0.63 | 1.55 | 0.63 | 0.63 | 0 | -1.55 | 0 | -1.55 | 0.63 | 0.63 | 0 |
| 6 | 供水管线 | 0.5 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 7 | 排水管线 | 2.44 | 1.44 | 1 | 1.44 | 1.44 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.44 | 1.44 | 0 |
| 8 | 排矸场 | 7.5 | 4.52 | 2.98 | 4.52 | 4.52 | 0 | -2.98 | 0 | -2.98 | 4.52 | 4.52 | 0 |
| 合计 | 52.34 | 40.22 | 12.12 | 40.22 | 40.22 | 0 | -12.12 | 0 | -12.12 | 40.22 | 40.22 | 0 |

（1）水土流失防治责任范围具体情况及发生变化的原因如下：

直接影响区减少12.12hm²，是因为建设单位在施工过程中采取了拦挡措施，施工在封闭的场地内进行，直接影响区减少。

（2）建设期内扰动土地面积与方案设计一致。

## 3.2弃渣场设置

排矸场地位于矿井工业场地西北侧的章多沟的一条支沟内，距工业场地约1.0km。占地面积4.52hm²，平均填高52m，有效容量65万m³，可满足矿井建设期及生产期弃渣、矸石5年的需要。

排矸场具有如下特点:主沟道长0.8km,沟道断面呈“V”字型，沟底纵坡约20%左右，表层为上更新统(Q3)黄色亚砂土，底部夹砂砾石层，厚0-13.0m，平均6.00m。筑坝后可形成较大的贮矸库容。根据地质勘测资料,排矸场位于丘陵沟壑区,该处河谷宽度40-300m，整个排矸场范围的边坡较缓，岸坡的稳定条件较好。排矸场范围的汇水面积很小，从整体上看地质条件尚好。

目前排矸场堆弃标高+884m，矸石堆放高度为26m，排矸量约为36.15万m3。措施主要包括挡矸墙、柔性护坡、主排水渠、柔性排水渠、柔性截水沟、急流槽、覆土、植被恢复、苫布、土质排水沟等。防治措施体系完整、合理。

## 3.3取土场设置

实际建设过程中未设置取土场。

## 3.4水土保持措施总体布局

工程建设根据施工区各区域的实际情况，采取工程措施、植物措施和临时措施进行综合防治，把工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线作为水土流失防治重点区，将主体工程和专项设计中具有水土保持功能工程，纳入到水土保持措施体系当中，使之与方案新增水土保持措施一起，形成一个完整、严密、科学的水土流失防治措施体系，并采取临时防护措施，使工程建设造成的水土流失得以及时有效控制。

在实际建设过程中，工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线按照已批复的水土保持方案措施进行布设。

## 3.5水土保持设施完成情况

经现场检查和查阅有关资料，本项目各防治分区所建工程措施、植物措施、临时措施已按水土保持方案设计的完成。

### 3.5.1各防治分区完成工程量

（1）工业场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2018年10月，具体实施的措施包括：挡墙、护坡、截（排）水沟、排洪涵管、绿化、临时挡土墙、土工布、土质排水沟、沉砂池等。工业场地水土保持措施完成情况见表3-4。

| 表3-4 工业场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 工业场地 | 挡墙 | 200m |  | 1120m |  |
|  | 护坡 | 2700m² |  | 39248 m² |  |
|  | 截（排）水沟 | 2700m |  | 1313.8m |  |
|  | 排洪涵管 | 396m |  | 338m |  |
|  | 场区绿化 | 3.57hm² |  | 4.05hm² |  |
|  | 临时挡土墙 | 800m³ |  | 850m³ |  |
|  | 土工布 | 3000m² |  | 3200m² |  |
|  | 土质排水沟 | 1200m |  | 1350m |  |
|  | 沉砂池 | 4个 |  | 4个 |  |

表3-5    工业场地水土保持措施完成情况详细表

| 施工地点 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 工作量 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 边坡支护 | 副井西侧边坡支护 | m² | 7900.00 | 1279.73 |
|  |  | 1-4级滑坡处理 | m² | 3393.50 | 338.00 |
|  |  | 5级滑坡处理 | m² | 1747.78 | 162.78 |
|  |  | 6级滑坡处理 | m² | 1717.60 | 227.37 |
|  |  | 滑坡治理（生态护坡） |  |  | 190.00 |
|  |  | 西边坡动筛车间位置边坡支护 | m² | 1956.00 | 274.80 |
|  |  | 西边坡动筛车间位置边坡支护（2级） | m² | 1074.00 | 130.00 |
|  |  | 西边坡动筛车间位置边坡支护 |  |  | 41.00 |
|  |  | 西边坡动筛车间位置边坡支护 |  |  | 120.00 |
|  |  | 西边坡矸石仓位置边坡支护 | m² | 727.50 | 98.22 |
|  |  | 西边坡1号转载点位置边坡支护 | m² | 503.47 | 87.15 |
|  |  | 西边坡原煤仓位置边坡支护 | m² | 924.73 | 137.50 |
|  |  | 西边坡原煤仓位置二级边坡支护 | m² | 1444.00 | 159.60 |
|  |  | 西边坡原煤仓位置三级边坡支护 | m² | 704.00 | 103.66 |
|  |  | 西边坡木材加工坊后侧边坡支护 | m² | 872.40 | 101.00 |
|  |  | 西边坡器材库西侧边坡支护 | m² | 2004.42 | 162.40 |
|  |  | 主井西侧水池下边坡支护 | m² | 431.25 | 85.17 |
|  |  | 公路边坡处理 | m² | 3376.98 | 231.18 |
|  |  | 1、2区北公路一级坡面 | m² | 997.00 | 113.99 |
|  |  | 1、2区北公路二级坡面 | m² | 1318.38 | 175.00 |
|  |  | 3、4区北公路坡面 | m² | 1654.18 | 79.74 |
|  |  | 3-5区剩余公路坡面 | m² | 1820.75 | 60.20 |
|  |  | 6区公路一级坡面 | m² | 1830.60 | 97.03 |
|  |  | 变电所南侧西边坡支护（1-3级） | m² | 2066.00 | 255.00 |
|  |  | 变电所南侧西边坡支护（4级） | m² | 784.00 | 73.77 |
|  | 挡墙 | 矸石仓西侧片石挡墙 | m | 62.80 | 20.00 |
|  |  | 矸石仓西侧片石挡墙 | m | 31.70 | 11.00 |
|  |  | 矸石仓北侧片石挡墙 | m³ | 384.60 | 8.00 |
|  |  | 锅炉房北侧挡墙 | m | 37.00 | 19.50 |
|  |  | 中间道路827挡墙 | m | 800.00 | 15.38 |
|  |  | 原煤仓西侧护坡毛石挡墙 | m² | 53.50 | 1.40 |
|  |  | 装车仓南侧毛石挡墙 | m | 140.00 | 50.00 |
|  |  | 变电所下部毛石挡墙 | m | 49.00 | 5.00 |
|  |  | 变电所西侧挡墙（含室外硬化） | m² | 300.00 | 11.00 |
|  |  | 变电所挡墙及护坡 | m² | 507.00 | 33.84 |
|  |  | 滑坡治理（毛石挡墙） | m³ | 490.00 | 38.00 |
|  | 涵洞 | 排水涵洞 | m | 203.00 | 106.26 |
|  |  | 排水涵洞 | m | 50.00 | 17.50 |
|  |  | 排水涵洞 | m | 85.00 | 28.49 |
|  | 水沟 | 进场公路东侧排水沟 | m | 410.00 | 20.00 |
|  |  | 西边坡排水沟 | m | 450.00 |  |
|  |  | 滑坡底部水沟 | m | 165.20 | 6.00 |
|  |  | 6区涵洞排水渠 | m | 288.60 | 92.00 |

（2）风井场地

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2018年10月，措施主要包括挡墙、护坡、截（排）水沟、绿化、临时挡土墙、土工布、土质排水沟、沉砂池。风井场地水土保持措施完成情况见表3-6。

| 表3-6 风井场地水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 风井场地 | 挡墙 | 50m |  | 163m |  |
|  | 护坡 | 60m² |  | 375m² |  |
|  | 截（排）水沟 | 100m |  | 262m |  |
|  | 场区绿化 | 0.30m² |  | 0.28hm² |  |
|  | 临时挡土墙 | 150m³ |  | 175m³ |  |
|  | 土工布 | 1500m² |  | 1700m² |  |
|  | 土质排水沟 | 50m |  | 55m |  |
|  | 沉砂池 | 2个 |  | 2个 |  |

（3）爆破材料库

| 项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2016年4月-2016年12月，措施主要包括挡墙、截（排）水沟、绿化、临时挡土墙、土工布、土质排水沟、沉砂池。爆破材料库水土保持措施完成情况见表3-7。 表3-7 爆破材料库水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 爆破材料库 | 挡墙 | 520m³ |  | 7m³ |  |
|  | 护坡 | 200m² |  |  |  |
|  | 排水沟 | 100m |  | 319.70m |  |
|  | 场区绿化 | 0.50hm² |  | 0.45hm² |  |
|  | 临时挡土墙 | 250m³ |  | 275m³ |  |
|  | 土工布 | 2500m² |  | 2700m² |  |
|  | 土质排水沟 | 100m |  | 115m |  |
|  | 沉砂池 | 2个 |  | 2个 |  |

（4）场外道路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2015年5月，具体实施的措施包括：挡墙、绿化、临时挡土墙、土质排水沟等。场外道路水土保持措施完成情况见表3-8。

| 表3-8 场外道路水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 场外道路 | 排水沟 | 5500m |  | 5400m |  |
|  | 绿化 | 5.47hm² |  | 5.38hm² |  |
|  | 临时挡土墙 | 500m³ |  | 550m³ |  |
|  | 土质排水沟 | 2000m |  | 1730m |  |

（5）输电线路

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2015年4月，措施主要包括土地整治、恢复植被、临时挡土墙、苫布。输电线路水土保持措施完成情况见表3-9。

| 表3-9 输电线路水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 输电线路 | 土地整治 | 0.60 hm² |  | 0.57hm² |  |
|  | 恢复植被 | 0.60hm² |  | 0.57hm² |  |
|  | 苫布 | 2000m² |  | 2200m² |  |
|  | 临时挡土墙 | 500m³ |  | 550m³ |  |

- 供水管线

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2015年10月，措施主要包括土地整治、恢复植被、临时挡土墙、苫布。供水管线水土保持措施完成情况见表3-10。

| 表3-10 供水管线水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 供水管线 | 土地整治 | 0.32hm² |  | 0.30hm² |  |
|  | 恢复植被 | 0.32hm² |  | 0.30hm² |  |
|  | 苫布 | 500m² |  | 550m² |  |
|  | 临时挡土墙 | 100m³ |  | 110m³ |  |

（7）排水管线

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2015年1月-2018年10月，具体实施的措施包括：土地整治、恢复植被、临时挡土墙、苫布等。排水管线水土保持措施完成情况见表3-11。

| 表3-11 排水管线水土保持措施完成情况表及主要工程量表 |
| --- |
| 项目分区 | 工程名称 | 设计 | 实际完成 |
|  |  | 工程量 | 规格 | 工程量 | 规格 |
| 排水管线 | 土地整治 | 1.44hm² |  | 1.30hm² |  |
|  | 恢复植被 | 1.44hm² |  | 1.30hm² |  |
|  | 苫布 | 1000m² |  | 1050m² |  |
|  | 临时挡土墙 | 200m³ |  | 210m³ |  |

（2）排矸场

项目区水土保持措施的建设随主体工程建设逐步进行。据项目竣工资料统计核实，该项目区水土保持措施实施时间为2018年4月-2018年10月，措施主要包括挡矸墙、柔性护坡、主排水渠、柔性排水渠、柔性截水沟、急流槽、覆土、植被恢复、苫布、土质排水沟。排矸场水土保持措施完成情况见下。

在实际施工过程中，建设单位编制了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿排矸场综合治理方案》，施工依据排矸场综合治理方案，主要完成工程如下：

挡矸墙：本设计挡矸坝为钢筋混凝土坝 。坝高H=1.5m（距地面），顶宽b=0.25m，底宽B=0.4m，基础埋深1.2m~1.58m；地基为100mm素混凝土，挡矸坝每20m设一条伸缩缝，宽2cm，缝内填塞胶泥稻草。本方案设计挡矸墙长181m。

柔性护坡：在坡脚设置柔性护坡，柔性护坡构筑方法为：每级坡脚铺设两层土工袋，坡体铺设植生袋，植生袋内装改良土和矸石，堆砌高度1.5m。排矸场设计柔性护坡总长995m。

主排水渠:为确保矸石山山体稳定，保证沟道内水流畅通，在整形后矸石山体东侧新修排矸路一侧设置主排水工程，为现浇钢筋混凝土结构。 “U”型渠宽60cm，深50cm，壁厚20cm钢筋混凝土结构。排矸场设计修筑主排水渠长395m。

柔性排水渠:本次排矸场设计在每级马道内侧修建柔性排水渠，共长995m，与主排水渠相连原始山体西侧坡脚修建柔性截水沟总长330m，形成上口宽0.5m，下底0.4m，深度0.45m的柔性排水渠。

急流槽:山体坡面设立纵向急流槽，采用土工膜加土工袋构筑，本设计急流槽总长125m，急流槽规格为上口宽0.9m，下底0.6m，深度0.45m。

覆土:28310m³。

绿化:恢复植被28310m²，栽植丁香7078株，撒播草籽28310m²。

### 3.5.2水土保持措施工程量调整情况

表3-12             水土保持措施对照表

| 项目分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 挡墙 | m | 200 | 1120 | 920 |
|  |  | 护坡 | m² | 2700 | 39248 | 36548 |
|  |  | 截（排）水沟 | m | 2700 | 1313.8 | -1386.2 |
|  |  | 排洪涵管 | m | 396 | 338 | -58 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 3.57 | 4.05 | 0.48 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | m³ | 800 | 850 | 50 |
|  |  | 土工布 | m² | 3000 | 3200 | 200 |
|  |  | 土质排水沟 | m | 1200 | 1350 | 150 |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 4 | 4 | 0 |
| 风井场地防治区 | 工程措施 | 挡墙 | m | 50 | 163 | 113 |
|  |  | 护坡 | m² | 60 | 375 | 315 |
|  |  | 截（排）水沟 | m | 100 | 262 | 162 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 0.30 | 0.28 | -0.02 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | m³ | 150 | 175 | 25 |
|  |  | 土工布 | m² | 1500 | 1700 | 200 |
|  |  | 土质排水沟 | m | 50 | 55 | 5 |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 2 | 2 | 0 |
| 爆破材料库防治区 | 工程措施 | 挡墙 | m | 520 | 7 | -513 |
|  |  | 护坡 | m² | 200 | 0 | -200 |
|  |  | 截（排）水沟 | m | 100 | 319.7 | 219.7 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | hm² | 0.50 | 0.45 | -0.05 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | m³ | 250 | 275 | 25 |
|  |  | 土工布 | m² | 2500 | 2700 | 200 |
|  |  | 土质排水沟 | m | 100 | 115 | 15 |
|  |  | 沉砂池 | 个 | 2 | 2 | 0 |
| 场外道路防治区 | 工程措施 | 排水沟 | m | 5500 | 5400 | -100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | hm² | 5.47 | 5.38 | -0.09 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | m³ | 500 | 550 | 50 |
|  |  | 土质排水沟 | m | 2000 | 1730 | -270 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.60 | 0.57 | -0.03 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | hm² | 0.60 | 0.57 | -0.03 |
|  | 临时措施 | 苫布 | m² | 2000 | 2200 | 200 |
|  |  | 临时挡土墙 | m³ | 500 | 550 | 50 |
| 供水管线防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.32 | 0.30 | -0.02 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | hm² | 0.32 | 0.30 | -0.02 |
|  | 临时措施 | 苫布 | m² | 500 | 550 | 50 |
|  |  | 临时挡土墙 | m³ | 100 | 110 | 10 |
| 排水管线防治区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 1.44 | 1.30 | -0.14 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | hm² | 1.44 | 1.30 | -0.14 |
|  | 临时措施 | 苫布 | m² | 1000 | 1050 | 50 |
|  |  | 临时挡土墙 | m³ | 200 | 210 | 10 |
| 排矸场防治区 | 工程措施 | 挡矸墙 | m |  | 181 | 181 |
|  |  | 竖井 | 个 | 2 |  | -2 |
|  |  | 排洪涵管 | m | 148 |  | -148 |
|  |  | 柔性护坡 | m |  | 995 | 995 |
|  |  | 主排水渠 | m |  | 395 | 395 |
|  |  | 柔性排水渠 | m |  | 995 | 995 |
|  |  | 柔性截水沟 | m |  | 330 | 330 |
|  |  | 急流槽 | m |  | 125 | 125 |
|  |  | 覆土 | m³ |  | 28310 | 28310 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | hm² | 4.20 | 2.83 | -1.37 |
|  | 临时措施 | 苫布 | m² | 2000 | 2200 | 200 |
|  |  | 土质排水沟 | m | 200 | 245 | 45 |

由表3-12可以看出，各防治分区水土保持设施工程量存在一定差异，其原因主要有以下几点：

（1）工业场地、风井场地、爆破材料库

本项目工业场地、风井场地、爆破材料库临时防护措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量基本一致，挡墙、护坡、排水沟、绿化等实际施工过程中都有所变化，主要是因为方案编制阶段为可研阶段，在设计阶段及实际施工过程中进行优化。

（2）场外道路、输电线路、供水管线、排水管线

本项目场外道路、输电线路、供水管线、排水管线排水沟、绿化及临时防护措施在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量有基本一致

（3）排矸场

排矸场在建设过程中水土保持措施完成情况与水土保持方案设计的水土保持措施工程量有所变化，主要原因：在实际施工过程中，建设单位编制了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿排矸场综合治理方案》，依据排矸场综合治理方案进行施工。

3.6水土保持投资完成情况

水土保持完成总投资6269.39万元，其中工程措施完成5667.46万元，植物措施完成153.61万元，临时措施完成66.38万元，独立费用完成126万元，水土保持补偿费完成255.94万元。水土保持投资完成情况见表3-13。水土保持措施投资对照见表3-14。

表3-13                 水土保持投资完成情况

| 工程或费用名称 | 完成投资（万元） |
| --- | --- |
| 第一部分 工程措施 | 5667.46 |
| 一 | 工业场地防治区 | 5267.96 |
| 二 | 风井场地防治区 | 108.4 |
| 三 | 爆破材料库防治区 | 4.16 |
| 四 | 场外道路防治区 | 41.02 |
| 五 | 输电线路防治区 | 0.07 |
| 六 | 供水管线防治区 | 0.02 |
| 七 | 排水管线防治区 | 0.17 |
| 八 | 排矸场防治区 | 245.66 |
| 第二部分 植物措施 | 153.61 |
| 一 | 工业场地防治区 | 10.25 |
| 二 | 风井场地防治区 | 0.54 |
| 三 | 爆破材料库防治区 | 0.99 |
| 四 | 场外道路防治区 | 12.38 |
| 五 | 输电线路防治区 | 0.05 |
| 六 | 供水管线防治区 | 0.03 |
| 七 | 排水管线防治区 | 0.07 |
| 八 | 排矸场防治区 | 129.3 |
| 第三部分 临时措施 | 66.38 |
| 一 | 工业场地防治区 | 22.52 |
| 二 | 风井场地防治区 | 4.12 |
| 三 | 爆破材料库防治区 | 6.05 |
| 四 | 场外道路防治区 | 20.52 |
| 五 | 输电线路防治区 | 5.91 |
| 六 | 供水管线防治区 | 1.20 |
| 七 | 排水管线防治区 | 2.72 |
| 八 | 排矸场防治区 | 3.34 |
| 第四部分 独立费用 | 126 |
| 一 | 建设管理费 | 8 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 40 |
| 三 | 水土保持监理费 | 40 |
| 四 | 水土保持监测费 | 38 |
| 第五部分 水土保持补偿费 | 255.94 |
| 水土保持总投资 | 6269.39 |

表3-14                  水土保持措施投资对照表

| 措施类型 | 工程名称 | 方案估算投资（万元） | 实际完成投资（万元） | 投资变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地防治区 | 209.44 | 5300.73 | 5091.29 |
| 工程措施 | 挡墙 | 179.15 | 213.12 | 5088.81 |
|  | 护坡 |  | 4784.29 |  |
|  | 截（排）水沟 |  | 118 |  |
|  | 排洪涵管 |  | 152.55 |  |
| 植物措施 | 场区绿化 | 7.89 | 10.25 | 2.36 |
| 临时措施 | 临时挡土墙 | 7.37 | 7.11 | -0.26 |
|  | 土工布 | 1.95 | 2.03 | 0.08 |
|  | 土质排水沟 | 10.72 | 10.88 | 0.16 |
|  | 沉砂池 | 2.36 | 2.5 | 0.14 |
| 风井场地防治区 | 8.44 | 113.06 | 104.62 |
| 工程措施 | 挡墙 | 3.81 | 30.15 | 104.59 |
|  | 护坡 |  | 72.85 |  |
|  | 截（排）水沟 |  | 5.4 |  |
| 植物措施 | 场区绿化 | 0.66 | 0.54 | -0.12 |
| 临时措施 | 临时挡土墙 | 1.38 | 1.27 | -0.11 |
|  | 土工布 | 0.97 | 1.05 | 0.08 |
|  | 土质排水沟 | 0.44 | 0.48 | 0.04 |
|  | 沉砂池 | 1.18 | 1.32 | 0.14 |
| 爆破材料库防治区 | 19.13 | 11.2 | -7.93 |
| 工程措施 | 挡墙 | 12.04 | 0.32 | -7.88 |
|  | 护坡 |  | 0 |  |
|  | 截（排）水沟 |  | 3.84 |  |
| 植物措施 | 场区绿化 | 1.1 | 0.99 | -0.11 |
| 临时措施 | 临时挡土墙 | 2.3 | 2.15 | -0.15 |
|  | 土工布 | 1.62 | 1.77 | 0.15 |
|  | 土质排水沟 | 0.89 | 1.01 | 0.12 |
|  | 沉砂池 | 1.18 | 1.12 | -0.06 |
| 场外道路防治区 | 83.29 | 73.92 | -9.37 |
| 工程措施 | 排水沟 | 47.49 | 41.02 | -6.47 |
| 植物措施 | 绿化 | 13.32 | 12.38 | -0.94 |
| 临时措施 | 临时挡土墙 | 4.61 | 5.05 | 0.44 |
|  | 土质排水沟 | 17.87 | 15.47 | -2.4 |
| 输电线路防治区 | 6.02 | 6.03 | 0.01 |
| 工程措施 | 土地整治 | 0.08 | 0.07 | -0.01 |
| 植物措施 | 恢复植被 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 临时措施 | 苫布 | 1.3 | 1.33 | 0.03 |
|  | 临时挡土墙 | 4.6 | 4.58 | -0.02 |
| 供水管线防治区 | 1.3 | 1.25 | -0.05 |
| 工程措施 | 土地整治 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 植物措施 | 恢复植被 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| 临时措施 | 苫布 | 0.32 | 0.35 | 0.03 |
|  | 临时挡土墙 | 0.92 | 0.85 | -0.07 |
| 排水管线防治区 | 2.76 | 2.96 | 0.2 |
| 工程措施 | 土地整治 | 0.19 | 0.17 | -0.02 |
| 植物措施 | 恢复植被 | 0.08 | 0.07 | -0.01 |
| 临时措施 | 苫布 | 0.65 | 0.75 | 0.1 |
|  | 临时挡土墙 | 1.84 | 1.97 | 0.13 |
| 排矸场防治区 | 135.14 | 378.3 | 243.16 |
| 工程措施 | 挡矸墙 | 41.04 | 73.94 | 32.9 |
|  | 竖井、护坡 | 83.84 |  | -83.84 |
|  | 排洪涵管 |  |  |  |
|  | 柔性护坡 |  | 28.03 | 28.03 |
|  | 主排水渠 |  | 45.01 | 45.01 |
|  | 柔性排水渠 |  | 65.92 | 65.92 |
|  | 柔性截水沟 |  | 24.22 | 24.22 |
|  | 急流槽 |  | 8.54 | 8.54 |
| 植物措施 | 植被恢复 | 7.18 | 129.3 | 122.12 |
| 临时措施 | 苫布 | 1.3 | 1.44 | 0.14 |
|  | 土质排水沟 | 1.78 | 1.9 | 0.12 |
| 独立费用 | 206.27 | 126 | -80.27 |
| 建设管理费 | 9.55 | 8 | -1.55 |
| 科研勘测设计费 | 46 | 40 | -6 |
| 水土保持监理费 | 60 | 40 | -20 |
| 水土保持监测费 | 90 | 38 | -52 |
| 工程质量监督费 | 0.72 | 0 | -0.72 |
| 水土保持补偿费 | 255.94 | 255.94 | 0 |
| 合计 | 927.73 | 6269.39 | 5341.66 |

本次验收组通过现场检查并对竣工资料统计核实，水土保持方案估算措施总投资927.73万元，实际措施完成投资6269.39万元，实际措施完成投资比方案估算投资增加了5341.66万元，其原因主要有以下几点：

（1）场外道路、输电线路、供水管线、排水管线

场外道路、输电线路、供水管线、排水管线等在建设过程中水土保持措施完成投资情况与水土保持方案设计的投资基本一致。

（2）工业场地、风井场地、爆破材料库

工业场地、风井场地、爆破材料库投资有所变化，主要是因为建设单位考虑到场地边坡稳定性，进行了大量的浆砌石挡墙和护坡。

（3）排矸场

排矸场投资增加243.16万元，是因为建设单位施工过程中进行了排矸场专项设计，排矸场治理采用更先进的治理措施。

（4）独立费用

独立费与方案设计基本减少，主要是监测、监理实际费用减少。

（5）水土保持补偿费

建设单位根据已批复的水土保持方案设计的补偿费，缴纳水土保持补偿费255.94万元。

# 4.水土保持工程质量

## 4.1质量管理体系

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西汾水水保工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；中煤邯郸设计工程有限责任公司作为项目施工单位；山西恒达晟水利工程有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿将水土保持放在了比较重要的位置，并将水土保持的一是贯穿于工程施工的全过程，因此，对地貌恢复、排矸场等水土保持工程严格按《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书》和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》等的相关要求进行工程施工，确保水土保持各项工程建设目标的实现。

建设期有专门部门负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

监理单位做到事前控制、过程跟踪、事后检查。以分项工程为单元，以工序控制为重点，对工程原材料、中间产品及成品进行抽样检测和控制，认真执行各项工序交接检查的制度，进行工程质量评定，对工程质量实施全过程的监督管理。

施工单位建立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量保证体系，把质量目标责任分解到各个有关部门，严格按照施工图纸和技术标准、施工工艺、施工承包合同要求组织施工，接受监理工程师的监督，对工程施工质量负责。

## 4.2各防治分区水土保持工程质量评定

### 4.2.1项目划分及结果

按照水土流失防治分区，结合项目特点，水土保持监理单位将水土保持工程按三级划分为单位工程、分部工程、单元工程。

单位工程：工业场地、风井场地、排矸场、爆破材料库、场外道路、输电线路、输水管线和排水管线。

分部工程：同一单位工程中的各个部分，按功能、类型进行划分。

单元工程：主要按水土保持措施工程类型、工种以及各项工程具体措施分项划分，是工程质量评定、工程计量审核的基础。排水沟每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程；挡墙每50m作为划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程；排洪涵管每100m作为划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程；护坡每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程；绿化每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；土地整治每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程；临时拦挡每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程；临时苫盖每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程；沉砂池每一个划分为一个单元工程。

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，将山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程划分为单位工程8个，分部工程49个，单元工程365个，详细划分见表4-1。

### 4.2.2各防治分区工程质量评定

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地9个分部工程，252处单元工程，质量全部合格；风井场地8个分部工程，15处单元工程，质量全部合格；爆破材料库及变电所8个分部工程，11处单元工程，质量全部合格；场外道路防治区4个分部工程，43处单元工程，质量全部合格；输电线路防治区4个分部工程，6处单元工程，质量全部合格；供水管线防治区4个分部工程，4处单元工程，质量全部合格；排水管线防治区4个分部工程，7处单元工程，质量全部合格；排矸场防治区9个分部工程，27处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

| 表4-1 | 单元工程划分及质量评定表 |
| --- | --- |
| 单位工程 | 分部工程名称 | 工程量 | 划分依据 | 单元工程 | 评定 结果 | 合格 率（%） |
| 工业场地防治区 | 工程措施 | 挡墙 | 1120m | 每50m作为划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程； | 23 | 合格 | 100 |
|  |  | 护坡 | 39248m² | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 197 | 合格 | 100 |
|  |  | 截（排）水沟 | 1313.8m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 7 | 合格 | 100 |
|  |  | 排洪涵管 | 338m | 每100m作为划分为一个单元工程，不足100m的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | 4.05hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | 850m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土工布 | 3200m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
|  |  | 土质排水沟 | 1350m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 7 | 合格 | 100 |
|  |  | 沉砂池 | 4个 | 每1座划分为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
| 风井场地防治区 | 工程措施 | 挡墙 | 163m | 每50m作为划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
|  |  | 护坡 | 375m² | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 截（排）水沟 | 262m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | 0.28hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | 175m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土工布 | 1700m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 土质排水沟 | 55m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 沉砂池 | 2个 | 每1座划分为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
| 爆破材料库防治区 | 工程措施 | 挡墙 | 7m | 每50m作为划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 截（排）水沟 | 319.7m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 场区绿化 | 0.45hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | 275m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土工布 | 2700m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 3 | 合格 | 100 |
|  |  | 土质排水沟 | 115m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 沉砂池 | 2个 | 每1座划分为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
| 场外道路防治区 | 工程措施 | 排水沟 | 5400m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 27 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 绿化 | 5.38hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 6 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 临时挡土墙 | 550m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 土质排水沟 | 1730m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 9 | 合格 | 100 |
| 输电线路防治区 | 工程措施 | 土地整治 | 0.57hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | 0.57hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 苫布 | 2200m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 3 | 合格 | 100 |
|  |  | 临时挡土墙 | 550m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 供水管线防治区 | 工程措施 | 土地整治 | 0.30hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | 0.30hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 苫布 | 550m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  |  | 临时挡土墙 | 110m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 排水管线防治区 | 工程措施 | 土地整治 | 1.3hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 恢复植被 | 1.3hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 苫布 | 1050m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 临时挡土墙 | 210m³ | 每1000m³作划分为一个单元工程，不足1000m³的可单独划分为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
| 排矸场防治区 | 工程措施 | 挡矸墙 | 181m | 每50m作为划分为一个单元工程，不足50m的可单独作为一个单元工程 | 4 | 合格 | 100 |
|  |  | 柔性护坡 | 995m | 每200m²划分为一个单元工程，不足200m²的可单独作为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |
|  |  | 主排水渠 | 395m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 柔性排水渠 | 995m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 5 | 合格 | 100 |
|  |  | 柔性截水沟 | 330m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |
|  |  | 急流槽 | 125m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 1 | 合格 | 100 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 2.83hm² | 每1hm²划分为一个单元工程，不足1hm²的可单独作为一个单元工程 | 3 | 合格 | 100 |
|  | 临时措施 | 苫布 | 2200m² | 每1000m²划分为一个单元工程，不足1000m²的可单独作为一个单元工程 | 3 | 合格 | 100 |
|  |  | 土质排水沟 | 245m | 每200m划分为一个单元工程，不足200m的可单独作为一个单元工程 | 2 | 合格 | 100 |

## 4.3弃渣场稳定性评估

根据2018年10月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制的《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程矸石山稳定性评价报告》，现有的挡矸墙稳定安全，矸石山现状条件下坡体处于稳定状态。

## 4.4总体质量评价

验收组采用调阅资料、现场量测等方式检查项目水土保持措施实施质量。通过部分竣工验收资料显示：水土保持措施共计8个，分部工程49个，单元工程365个，全部为合格。

经过现场检查，查阅有关设计文件、施工合同、验收资料，该项目所建水保工程质量均达到合格标准，建筑物结构尺寸规格符合设计要求，外观质量较好，工程措施质量合格，能有效地发挥水土保持功能；乔木、灌木、草坪等种质质量较高，长势良好，无虫病害，植物措施质量合格，生态环境得到恢复与改善，降低了水力作用对土壤的侵蚀，水土流失得到一定遏制，总体防护效果达到了预期的目标。

# 5.项目初期运行及水土保持效果

## 5.1初期运行情况

项目区在工程设计、施工和试运行过程中重视水土保持工作，防治效果明显。从目前的运行情况来看，所建水土保持设施均能正常运行，但仍存在以下局部问题，建议建设单位在明年开春后尽快完善风井场地局部区域绿化，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

## 5.2水土保持效果

### 5.2.1水土流失治理

（1）扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比。扰动土地是指开发建设项目在生产建设活动中形成的各类挖损、占压、堆弃土地，以垂直投影面积计。扰动土地整治面积指对扰动的土地采取各类整治措施的面积，包括永久建筑物面积，不包括不扰动的土地面积，采空沉陷区建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区实际扰动土地面积40.22hm²，各类建（构）筑物占地、道路及场地硬化面积为20.67hm²，排水沟等工程措施占地面积为3.57hm²，植物绿化措施面积为15.16hm²，总计扰动土地整治面积39.4hm²，由此推算，项目区扰动土地整治率为97.96%。项目区扰动土地及整治情况见表5-1。

表5-1      项目区扰动土地整治情况表           单位： hm²

| 水土保持防治防区 | 占地面积 | 扰动面积 | 扰动土地治理面积 | 扰动土地整治率（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 植物措施 | 建筑物及场地硬化 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.98 | 18.98 | 4.05 | 13.5 | 1.25 | 18.8 | 99.05 |
| 风井场地 | 1.62 | 1.62 | 0.28 | 1.11 | 0.22 | 1.61 | 99.38 |
| 爆破材料库 | 2.55 | 2.55 | 0.45 | 1.88 | 0.18 | 2.51 | 98.43 |
| 场外道路 | 10.16 | 10.16 | 5.38 | 4.15 | 0.4 | 9.93 | 97.74 |
| 供电线路 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.03 |  | 0.6 | 95.24 |
| 供水管线 | 0.32 | 0.32 | 0.3 |  |  | 0.3 | 93.75 |
| 排水管线 | 1.44 | 1.44 | 1.3 |  |  | 1.3 | 90.28 |
| 排矸场 | 4.52 | 4.52 | 2.83 |  | 1.52 | 4.35 | 96.24 |
| 合计 | 40.22 | 40.22 | 15.16 | 20.67 | 3.57 | 39.4 | 97.96 |

（2）水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失面积包括因开发建设项目生产建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及项目建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表水土流失面积。水土流失治理达标面积是指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失量或以下的面积，以及建立良好排水体系，并不对周边产生冲刷的地面硬化面积和永久建筑物占地面积。采空沉陷区和废弃场地建设工程期间没有扰动，在此不考虑。

项目区的水土流失面积为实际扰动土地面积除去建（构）物及道路、场地硬化面积，即实际造成的水土流失面积为19.55hm²，水土保持治理达标面积即水土保持措施（含工程措施和植物措施）面积为18.73hm²，由此计算项目区水土流失总治理度为95.81%。各防治分区水土流失治理情况见表5-2。

表5-2            项目区水土流失治理情况表        单位： hm²

| 水土保持防治分区 | 扰动面积 | 建筑物及场地硬化 | 水土流失面积 | 扰动土地治理面积 | 水土流失治 理 度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 植物措施 | 工程措施 | 小计 |  |
| 工业场地 | 18.98 | 13.5 | 5.48 | 4.05 | 1.25 | 5.3 | 96.72 |
| 风井场地 | 1.62 | 1.11 | 0.51 | 0.28 | 0.22 | 0.5 | 98.04 |
| 爆破材料库 | 2.55 | 1.88 | 0.67 | 0.45 | 0.18 | 0.63 | 94.03 |
| 场外道路 | 10.16 | 4.15 | 6.01 | 5.38 | 0.4 | 5.78 | 96.17 |
| 供电线路 | 0.63 | 0.03 | 0.6 | 0.57 | 0 | 0.57 | 95.00 |
| 供水管线 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.3 | 93.75 |
| 排水管线 | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.3 | 0 | 1.3 | 90.28 |
| 排矸场 | 4.52 | 0 | 4.52 | 2.83 | 1.52 | 4.35 | 96.24 |
| 合计 | 40.22 | 20.67 | 19.55 | 15.16 | 3.57 | 18.73 | 95.81 |

（3）拦渣率

拦渣率指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。弃土弃渣量是指项目生产建设过程中产生的弃土（石、渣）量，含临时弃土弃渣。弃土弃渣利用率指项目建设区因回填、出售等因素再次利用的弃土弃渣量与实际弃土弃渣总量的百分比。本项目拦渣率计算主要采用设计资料校核估算与实地测量相结合的方法。

根据项目区建设特点及实际监测，建设期的拦渣率能够达到99.00％。

（4）土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失之比。即：

土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后平均土壤流失强度

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于黄土丘陵沟壑区，区域内土壤侵蚀模数容许值为1000t/km²·a。

项目区工程实施防治措施后，平均土壤流失强度为1100t/ km²·a。由此推算，土壤流失控制比为0.90。

（5）林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。可恢复植被面积是指在当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植物措施面积，不含国家规定的恢复农耕的面积。

监测结果表明，项项目区可恢复植被面积为15.71hm²，已恢复植被面积为15.16hm²，由此计算林草植被恢复率为96.50%。各防治分区林草植被恢复情况见表5-3。

（6）林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

经现场查勘与量测，项目区已恢复林草类植被面积为15.16hm²。项目建设区面积40.22hm²，由此计算林草覆盖率为37.69%。各防治分区林草类植被面积情况见表5-3。

表 5-3              项目区林草植被恢复情况表

| 水土保持防治分区 | 建设区面积（hm²） | 可绿化面积（hm²） | 林草面积（hm²） | 林草植被恢复率（﹪） | 林草植被覆盖度（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已绿化面积 | 没扰动植被面积 | 小计 |  |  |
| 工业场地 | 18.98 | 4.23 | 4.05 |  | 4.05 | 95.74 | 21.34 |
| 风井场地 | 1.62 | 0.29 | 0.28 |  | 0.28 | 96.55 | 17.28 |
| 爆破材料库 | 2.55 | 0.48 | 0.45 |  | 0.45 | 93.75 | 17.65 |
| 场外道路 | 10.16 | 5.4 | 5.38 |  | 5.38 | 99.63 | 52.95 |
| 供电线路 | 0.63 | 0.6 | 0.57 |  | 0.57 | 95.00 | 90.48 |
| 供水管线 | 0.32 | 0.32 | 0.3 |  | 0.3 | 93.75 | 93.75 |
| 排水管线 | 1.44 | 1.44 | 1.3 |  | 1.3 | 90.28 | 90.28 |
| 排矸场 | 4.52 | 2.95 | 2.83 |  | 2.83 | 95.93 | 62.61 |
| 合计 | 40.22 | 15.71 | 15.16 |  | 15.16 | 96.50 | 37.69 |

### 5.2.2水土保持效果达标情况

开发建设项目水土流失防治目标是水土保持设施验收、水土保持监测和水土保持监督执法的重要依据。本项目属建设生产类项目，项目区位于山西省水土流失重点监督区，根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土流失防治标准执行建设生产类项目水土流失防治标准二级标准。各防治分区水土流失防治情况见表5-5，防治目标达标对比见表5-6。

表5-5           各防治分区水土流失防治情况表

| 防治分区 | 扰动土地 整治率 （%） | 水土流失总治理度 （%） | 土壤流失 控制比 | 拦渣率 （%） | 林草植被 恢复率 （%） | 林草覆盖 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 99.05 | 96.72 | 0.90 | 99 | 95.74 | 21.34 |
| 风井场地 | 99.38 | 98.04 |  |  | 96.55 | 17.28 |
| 爆破材料库 | 98.43 | 94.03 |  |  | 93.75 | 17.65 |
| 场外道路 | 97.74 | 96.17 |  |  | 99.63 | 52.95 |
| 供电线路 | 95.24 | 95.00 |  |  | 95.00 | 90.48 |
| 供水管线 | 93.75 | 93.75 |  |  | 93.75 | 93.75 |
| 排水管线 | 90.28 | 90.28 |  |  | 90.28 | 90.28 |
| 排矸场 | 96.24 | 96.24 |  |  | 95.93 | 62.61 |
| 总目标 | 97.96 | 95.81 | 0.90 | 99 | 96.50 | 37.69 |

表5-6            防治目标达标对比情况表

| 六项指标 | 二级标准值 | 方案目标值 | 实际达到值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95 | 95 | 97.96 |
| 水土流失总治理度 | 85 | 85 | 95.81 |
| 土壤流失控制比 | 0.7 | 0.7 | 0.90 |
| 拦渣率 | 95 | 95 | 99 |
| 林草植被恢复率 | 95 | 95 | 96.50 |
| 林草覆盖率 | 20 | 20 | 37.69 |

监测结果表明，项目区各项水土保持防治措施实施效果良好，有效的控制了建设期水土流失的发生。从扰动土地整治率等六项指标的计算结果看，均达到方案及防治标准的要求。

## 5.3公众满意度调查

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状况以及所产生的危害等，在参考《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持监测报告》的同时，结合现场查勘，针对工程建设的管理、植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真地了解，目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次验收工作的参考依据。在验收工作过程中，验收组共向本煤矿周围群众发放30张水土保持公众调查表。

本次验收过程中开展了公众满意度调查，共向当地群众发放30份调查问卷，收回30份。在被访问者中，30岁以下者占14%，30-50岁者占70%，50岁以上者占16%；农民占79.4%，职工占4.5%，干部占16.1%；高中以上文化者占18.5%，初中文化者46.5%，小学以下文化者占35.0%。被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-7。

表5-7           问卷调查结果统计表

| 调 查 项 目 | 评价 |
| --- | --- |
|  | 好 | 一般 | 差 | 说不清 |
| 项目对当地经济的影响 | 83% | 10.5% |  | 6.5% |
| 项目对当地环境的影响 | 71% | 24% | 0.5% | 4.5% |
| 项目林草植被建设 | 68.5% | 28% |  | 3.5% |
| 项目土地恢复情况 | 79.5% | 15% | 1.50% | 4% |

在被调查者人中，83%的人认为山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程对当地经济有促进作用，71％的人认为项目对当地环境有较好的影响，68.5%的人认为项目区林草植被建设搞得比较好，79.5%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用好。

通过满意度调查，可以看出，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿在项目建设实施过程中，较好地注重了水土保持工作的组织与落实，未发生明显的水土流失。

# 6.水土保持管理

## 6.1组织领导

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿成立水土保持管理领导小组，组长由总经理董富贵主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长郭龙日承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

## 6.2规章制度

建设期有生产技术部负责水土保持的有关工作，并制定了《工程安全文明施工规划》、《工程建设安全管理实施细则》、《正佳煤矿水土保持工作计划与重点》等安全管理制度和应急管理预案，制定了《工程建设工期管理办法》、《工程建设质量管理办法》、《工程验收管理制度》等项目管理制度，为工程管理奠定了良好的基础。工程按照“三控制、二管理、一协调”的总目标，实施全面监理，全过程、全方位的质量监控体系。

## 6.3建设管理

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿能够重视水土保持工作，在建设过程中，严格执行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制，采用公开竞争招标选定：山西汾水水保工程咨询有限公司作为水保方案设计单位；中煤邯郸设计工程有限责任公司作为项目施工单位；山西恒达晟水利工程有限公司作为项目水保监理单位；山西省元方生态工程咨询有限公司作为项目水保监测单位；山西元森科技有限公司为水保验收单位。目前，各单位都已严格按合同要求完成，合同执行和管理较好完成。

## 6.4水土保持监测

### 6.4.1水土保持监测概况

2015年1月，受山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿委托，山西省元方生态工程咨询有限公司承担山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持监测工作并编制水土保持监测总结报告。接受任务后，监测单位成立了水土保持监测项目组，制定监测实施细则，确定监测范围、内容、方法、监测时段，并根据监测的内容有针对性的布置了监测点位。2018年10月，监测单位编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持监测报告》。

### 6.4.2水土保持监测点位布设情况

监测点布设主要针对原地貌背景值调查、水土保持防治措施调查进行布设。在进行检查点布设时，综合考虑原地貌土地利用情况、各水土流失分区的特点、防治措施总体布局及实施情况、容易发生水土流失的地段等因素，根据实际情况共布设监测点7处，具体如下：

表6-1           地面观测点布设情况表

| 监测分区 | 布置位置 | 监测项目 | 监测类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 绿化处 | 场内道路两侧 | 植物生长情况 | 调查 | 2 |
| 爆破材料库 | 绿化处 | 绿化 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 风井场地 | 绿化处 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 场外道路 | 道路两侧 | 绿化 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 供电线路 | 基杆周围 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |
| 排矸场 | 挡墙下游 | 植被恢复 | 植物生长情况 | 调查 | 1 |

### 6.4.3水土保持监测方法

监测单位根据《水土保持监测技术规程》（SL227—2002），结合项目区土壤侵蚀特点及主体工程建设的内容，采用调查监测、临时监测、巡查监测、地面观测的方法对水土流失及其影响因子进行监测，包括扰动土地面积、水土流失（类型、形式、流失量）、水土保持措施（排水工程、土地整治、植被建设工程等数量、质量）以及水土流失危害等。

6.4.4水土保持监测的时段与频次

（1）监测的时段

本项目属于建设生产类项目，监测时段应从施工准备期开始至设计水平年结束。本项目于2015年1月正式开工建设，于2018年10月竣工。监测任务于2015年2月委托，故以2015年2月做为施工期的监测时段， 2018年10月作为施工期结束后措施效益的监测时段。

（2）监测的频次

根据主体和水土保持工程的实际进展情况，每项监测内容监测时段及频次，详见表6-2

表6-2            水土保持监测进度记录表

| 监测时间 | 监测内容 |
| --- | --- |
| 2015年3月13日 | 合同签定后，到工程建设区全面了解情况，明确监测范围及重点监测的区域；对背景值进行了全面调查。 |
| 2015年5月18日-19日 | 对工业场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2015年7月20日 | 对爆破材料库、风井场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2015年9月21日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2015年11月22日-23日 | 对输电线路、供水管线、排水管线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查，同时对道路排水进行巡查。 |
| 2016年2月22日 | 对工业场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2016年6月20日 | 对爆破材料库、风井场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2016年9月15日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2016年12月22日 | 对输电线路、供水管线、排水管线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查，同时对道路排水进行巡查。 |
| 2017年5月18日 | 对工业场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2017年8月20日 | 对爆破材料库、风井场地进行全面巡查，调查各工程的进行情况，同时对道路排水、绿化进行巡查。 |
| 2017年11月21日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年3月22日 | 对输电线路、供水管线、排水管线进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查，同时对道路排水进行巡查。 |
| 2018年5月15日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年7月28日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |
| 2018年9月30日 | 对排矸场进行巡查，测定植被的生长恢复状况等及水蚀监测调查。 |

## 6.5水土保持监理

### 6.4.1水土保持监理概况

2015年1月，受山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿委托，同月，山西恒达晟水利工程有限公司进场开展工作，从项目建设实际出发，对照本项目水土保持方案报告书及批复文件，针对项目施工建设区内存在的问题，提出了对本项目建设中实施不完善的植被恢复、土地整治等水土保持工程的实施建议，并督促建设单位、施工单位按要求完成。在监理过程中，监理工程师对项目建设参建各方的建设行为进行监控、督导和评价，并采取相应的管理与控制措施，保证建设行为符合国家的法律、法规、政策和有关技术标准及规范、设计的要求，制止建设行为的随意性和盲目性，促使项目工程建设按投资计划、进度和质量标准进行实施，促进工程项目建设目标的最优实现，确保了工程建设行为的合法性、合理性、科学性、安全性与时效性。2018年10月，监理单位编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持监理总结报告》。

### 6.4.2质量控制

水土保持工程质量检验等级评定，依次按单元工程、分部工程和单位工程为对象进行。根据《水土保持工程质量评定规程》SL336—2006规定，质量等级分为：“合格”与“优良”两个等级。单元工程经检验评定工程质量达不到 “合格”标准时，及时处理。

（1）单元工程划分

根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，监理单位将山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程划分为单位工程8个，分部工程49个，单元工程365个。

（2）质量评定结果

依据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》的有关规定，结合山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程实际情况，对项目单元工程、分部工程和单位工程的工程质量进行逐级评定，根据监理评定结果：工业场地9个分部工程，252处单元工程，质量全部合格；风井场地8个分部工程，15处单元工程，质量全部合格；爆破材料库及变电所8个分部工程，11处单元工程，质量全部合格；场外道路防治区4个分部工程，43处单元工程，质量全部合格；输电线路防治区4个分部工程，6处单元工程，质量全部合格；供水管线防治区4个分部工程，4处单元工程，质量全部合格；排水管线防治区4个分部工程，7处单元工程，质量全部合格；排矸场防治区9个分部工程，27处单元工程，质量全部合格。

各防治分区所建水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

### 6.4.3进度控制

在施工进度控制中，监理部、建设单位通过例会协调，使工程建设中的干扰因素大大减少，确保工程建设的顺利进行。同时施工单位及时制定赶工措施，增加人员和设备，积极满足施工强度要求，监理部及时审核进度计划，报业主批准后实施。

已实施的水土保持防护措施与原计划进度相对滞后，主要原因是，主体工程进度推迟的原因所致。通过现场调查，各区域土建施工结束后，及时布设了各类水土保持防护措施，截止目前，均运行良好，达到了防治水土流失的效果。

### 6.4.4投资控制

在监理工作中，监理工程师特别注意准确及时地掌握承包人工程建设的进度和完成的工程量，定期向业主通报工程进度和投资完成情况，认真审核承包人提交的完成工程量和工程预付款申请。做到工程建设安全，支付资金合理。

（1）水保设施完成情况

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿根据项目具体情况，结合实际的条件，在水土保持防治措施的建设上，与水土保持方案中存在一定差异，有部分工程根据本项目的具体情况实施的。

（2）投资完成情况

水土保持完成总投资6269.39万元，其中工程措施完成5667.46万元，植物措施完成153.61万元，临时措施完成66.38万元，独立费用完成126万元，水土保持补偿费完成255.94万元。

## 6.6水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案报告，应缴纳水土保持补偿费255.94万元。目前，建设单位已缴纳补偿费255.94万元，补偿费已足额缴纳。

## 6.7水土保持设施管理维护

为了确保水土保持工作的正常开展，本项目已建立水土保持工程实施、管理养护责任制，制定了水土保持相关的规章制度。由总经理董富贵主要负责各项水土保持工程的组织实施工作；由工程部长郭龙日承担建设期、运行期水土保持设施的管理维护工作，负责水土保持工程措施的维护、修复和植物抚育、补植和更新，确保水土保持设施正常运行。

# 7.结论

## 7.1 结论

（1）山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案由山西汾水水保工程咨询有限公司编制完成，山西省水利厅以晋水保【2007】348号文批复。按照《中华人民共和国水土保持法》、水利部《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的要求，建设单位完成了项目建设期水土保持设施建设，委托山西恒达晟水利工程有限公司、山西省元方生态工程咨询有限公司分别开展了水土保持监理工作和水土保持监测工作。

（2）根据水土保持监理总结报告，该项目在建设过程中实施了排水、土地平整及植被防护等水土保持措施，主要完成的水土保持工程量包括：

工业场地防治区：挡墙1120m，护坡39248m²，浆砌石截（排）水沟1313.8m，排洪涵管338m，场地绿化美化4.05hm²，临时挡土墙850m³，土工布覆盖3200m²，土质排水沟1350m，沉砂池4个。

风井场地防治区：挡墙163m，护坡375m²，浆砌石截（排）水沟262m，场地绿化0.28hm²，临时挡土墙175m³，土工布覆盖1700m²，土质排水沟55m，沉砂池2个。

爆破材料库防治区：挡墙7m，排水沟319.7m，绿化美化0.45hm²，临时挡土墙275m³，土工布覆盖2700m²，土质排水沟115m，沉砂池2个。

场外道路防治区：排水沟5400m，道路绿化5.38hm²，临时挡土墙550m³，土质排水沟1730m。

输电线路防治区：土地整治0.57hm²，植被恢复面积0.57hm²，临时挡土墙2200m³，土工布覆盖550m²。

供水管线防治区：土地整治0.30hm²，土地整治0.30hm²，临时挡土墙550m³，土工布覆盖110m²。

排水管线防治区：土地整治1.30hm²，植被面积1.30hm²，临时挡土墙1050m³，土工布覆盖210m²。

排矸场防治区：挡矸墙181m，柔性护坡995m，主排水渠395m，柔性排水渠995m，柔性截水沟330m，急流槽125m，覆土28310m³，植被面积2.83hm²，土质排水沟250m，土工布覆盖2200m²。

（3）监理单位认定该项目所建以上水土保持设施符合设计要求，所有单元工程质量全部合格，具备正常运行条件。

（4）水土保持监测结果：本项目建设期水土流失防治责任范围40.22hm²；扰动土地整治率97.96%，水土流失总治理95.81%度，土壤流失控制比0.90，拦渣率99%，林草植被恢复率96.50%，林草植被覆盖率37.69%，达到了达到《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案报告书》确定的目标。

（5）验收报告结论：该工程实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，开展了水土保持监理、监测工作，履行了水土保持法定程序；水土流失防治任务基本完成，达到了水土保持方案确定的水土流失防治目标值；所提供的各水土保持档案资料基本完备，数据基本准确可信；水土保持设施管理维护责任落实，能满足工程运行要求，水土保持工程运行正常，达到水保验收合格标准。

## 7.2遗留问题安排

风井场地局部区域因季节原因，目前无法绿化，建议建设单位明年开春后及时对此区域进行绿化，并进一步加强水土保持设施的运行维护管理，做好绿化设施的养护、补植等工作。

# 8.附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）立项文件；

（3）山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿工程水土保持方案的批复；

（4）分部工程和单位工程验收签证资料；

（5）水土保持单位工程验收照片；

（6）补偿费缴纳证明；

8.2附图

（1）项目地理位置图；

（2）主体工程总平面图；

（3）水土流失防治责任范围；

（4）水土保持措施布设竣工验收图；

（5）项目建设前、后遥感影像图。